**PROYECTO No.\_\_\_\_\_\_ CODIGO: ( )**

**I.GENERALIDADES**

Facultad y/o Unidad:

|  |
| --- |
| **FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES San Miguel** |

Responsable:

|  |
| --- |
| **Nelsy Eleticia Reyes de Arias** |

Nombre del proyecto:

|  |
| --- |
| **Programa de Prevención del Abuso Sexual en Niños y Niñas menores de 13 años en El Complejo Educativo “Ofelia Herrera” de la ciudad de San Miguel** |

Beneficiarios:

|  |
| --- |
| **500-entre Docentes, Padres de familia, niños y niñas menores de 13 años del Complejo Educativo “Ofelia Herrera” de San Miguel.** |

Fecha de Inicio: Fecha de finalización:

|  |
| --- |
| **Marzo 2014 Octubre de 2014** |

Monto del Proyecto:

|  |
| --- |
| **$ 4,080.00** |

**II. DESCRIPCIÓN:**

|  |
| --- |
| El desarrollo de un programa preventivo del abuso sexual requiere de la participación conjunta de madres, padres, cuidadores, maestros y maestras, y sobre todo de niños y niñas menores de 13 años a quienes va dirigido expresamente.  En el deberán detallarse aspectos conceptuales-legales del abuso sexual, educación sexual infantil y auto-cuidado en niños y niñas; ejes temáticos que corresponden a la Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil, implementada en Valparaizo Chile (2005) y que ha demostrado su eficacia.  Estos ejes temáticos serán desarrollados en talleres semanales, abarcando la mayor parte de la población estudiantil menor de 13 años, clasificada según edad en grupos no mayor de 20 niños y niñas; e incluirá una serie de actividades que englobaran la participación de padres, madres, cuidadores, maestros y maestras en la modalidad escuela para padres.  El programa será dirigido por una psicóloga especializada en el campo, quien además será acompañada por personal capacitado en el área. Siguiendo los lineamientos propuestos en la Guía Básica de atención.  Este tendrá una duración de ocho meses y será evaluado periódicamente para establecer su eficacia y su impacto.  Se trabajará semanalmente 2 horas con cada grupo de niñas y niños, los días viernes por la mañana (seis horas), cinco sesiones con cada grupo. Con los padres se desarrollará el taller en 3 sesiones de una hora y treinta minutos cada una, en horarios no laborales para asegurar la participación del 100% de los padres y madres. Con los maestros y maestras se desarrollará el taller un día sábado por la mañana de 8:00am a 12:00m. |

**III. JUSTIFICACION:**

|  |
| --- |
| El abuso sexual infantil es considerado una de las manifestaciones más graves del maltrato ejercido hacia la infancia y ocurre cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales de cualquier índole. Quezada, Luzoro, Neno, Insunza, 2006. Desde esta perspectiva el abuso sexual debe pensarse siempre como un acto de coerción, que abarca niveles insospechados de violencia directa e indirectamente.  Esta forma de maltrato infantil representa actualmente no solo un problema social, sino también un problema de salud; y se clasifica según Lewis Herman (2000) en tres categorías principales: sin contacto físico directo, con contacto físico y contacto físico y violento.  Según Turcios Morales (2010)**,** durante la década recién pasada, se reportaron alrededor de 12, 170 casos por abuso sexual, el 77% de estos corresponde a niñas, mientras que el restante 23% a niños menores de 13 años. Estas cifras, aunque alarmantes no presuponen por si solas, un dato real, ya que corresponde únicamente a los casos denunciados y a la cuantificación del problema dejando de lado aspectos importantes tras el silencio del abuso.  El reconocer que el abuso es un problema universal, conllevó a que varias naciones se replantearan la protección de la niñez en esta área, y que se ratificaran tratados de prevención y atención al mismo, no obstante, El Salvador, como otros países de la región no han promovido con la intensidad que se requiere programas educativos de prevención en ningún nivel. Así pues, la Universidad Gerardo Barrios, comprometida con el desarrollo social y humano del país en general y de la sociedad migueleña en particular, y poseedora además, de los mecanismos profesionales para diseñar, ejecutar y aplicar estrategias que coadyuven a garantizar el respeto, la protección y la atención a la niñez, se permitirá desarrollar un programa de prevención del abuso sexual en niños y niñas menores de 13 años en el ámbito escolar. Con el cual se pretende desarrollar actitudes de auto-cuidado en niños y niñas, al igual que actitudes de compromiso de padres, madres, cuidadores, maestros y maestras en relación al reconocimiento, prevención y atención del abuso sexual infantil.  De tal forma que se garantice una disminución de la población afectada promulgando una cultura de denuncia y respeto a la sexualidad humana. |

**IV. OBJETIVOS:**

1. **Objetivo General**

|  |
| --- |
| * Prevenir el Abuso Sexual en la población infantil en edad escolar. * Capacitar a niños, niñas y adultos en la concientización, sensibilización y ejecución de acciones en contra del abuso sexual infantil. * Desarrollar una visión de respeto a la sexualidad humana a través de la promoción, difusión y enseñanza de las estrategias de prevención del abuso sexual infantil. |

1. **Objetivos Específicos**

|  |
| --- |
| * Impulsar el aprendizaje de auto-cuidado infantil y seguridad personal en un marco formativo y de crianza. * Ofrecer estrategias para la prevención de abuso sexual infantil. * Responsabilizar a los padres, madres, tutores y maestros en la promoción contra el abuso sexual infantil. |

**V. ACTIVIDADES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Descripción** |
| 1 | Propuesta metodológica del programa |
| 2 | Preparar las temáticas a desarrollar en cada taller |
| 3 | Coordinación con la dirección del Complejo Educativo Ofelia Herrera |
| 4 | Calendarizar fechas y la horas de trabajo con los niños y niñas, maestros, madres y padres para las sesiones |
| 5 | Desarrollar con las niñas y niños cada taller, constará de cinco sesiones cada una con una duración de 2 horas cada sesión. |
| 6 | Evaluar el aprendizaje de los y las niñas |
| 7 | Desarrollar taller de 5 horas con los padres y madres |
| 8 | Desarrollar taller de 5 horas con los maestros y maestras |

**VI. INDICADORES PARA ESTE PROYECTO:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Indicador Clave de Desempeño** | **Actual**  **Status** | **Mínimo** | **Satisfactorio** | **Sobresaliente** |
| 1 | Número de participantes | Se cuenta con la población requerida para llevar a la ejecución el proyecto. | Ausencia de algunos estudiantes en alguna de las jornadas. | Eficacia en la participación de la población estudiantil, maestras/os padres y madres de familia. | Cobertura completa de la población estudiantil entre las edades de 7 a 13 años |
| 2 | Apertura en la institución para desarrollar el programa. | Se dispone de permiso de parte de la Dirección de la Institución Educativa |  | Disponibilidad por parte de la dirección para la ejecución del programa. | Se cuenta con toda la disponibilidad de la Institución Educativa |
| 3 | Cobertura del programa a todos los niños y niñas de 7 años a trece años (1,040 estudiantes), maestros y maestras, padres y madres de familia. | Todas las herramientas necesarias para la ejecución del proyecto. | Que padres y madres, por situaciones ajenas a su voluntad no hagan presencia al taller dedicado para ellos. | Se desarrollará el proyecto según lo planeado por la apertura y la disponibilidad de la Institución educativa. | Disponibilidad absoluta para el desarrollo del programa con toda la población del complejo Educativo Ofelia Herrera (niños. niñas, madres, padres de familia y docentes. |
|  |  |  |  |  |  |

**VII. PRESUPUESTO DEL PROYECTO:**

| N° | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Costo Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Resmas | Para uso de los niños y niñas en las actividades que se requiere según el programa. | $5.00 | $ 25.00 |
|  | 4,300 | Copias | Para dinámicas con los padres madres, maestros, niñas y niños participantes del programa, listas de asistencia, evaluación para el programa de todos y todas las y los participantes. | 0.20 | $860.00 |
| 2 | 3 | Rollos de tirro | Para las dinámicas en el desarrollo del programa | $1.50 | $ 4.50 |
| 3 | 3 | Plumones | Para uso en pizarra acrílica | $1.50 | $ 4.50 |
| 4 | 6 | Videos | Recurso didáctico | $5.00 | $ 30.00 |
| 5 | 3 | Laminas didácticas | Recurso didáctico | $5.00 | $ 15.00 |
| 6 | 37 | Viajes | Viáticos | $4.00 | $ 148.00 |
| 7 | 2 | Camisas tipo polo de la UGB proyección Social | Camisas tipo polo de la UGB | $15 | $ 30.00 |
| 8 | Pago de honorarios | | | | $2,963.00 |
|  | Total general | | | | $4,080.00 |

**VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Actividades** | **Meses año 2014** | | | | | | | | | | |
| **En** | **Fe** | **M** | **Ab** | **M** | **ju** | **J** | **A** | **Se** | **O** | **N** |
| **1** | Elaboración del perfil del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Resolución del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Reunión con las autoridades académicas del Complejo Educativo Ofelia Herrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Recopilación de la información sobre la temática a desarrollar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Ejecución de las jornadas psicosociales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Evaluación del proceso de las jornadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Elaboración de la memoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |